## Blad1
Dag | Datum | Beschrijving dagverloop
1 | 2023-09-14 | Brainstorm voor het project, start technische analyse en component keuze
2 | 2023-09-21 | Verder werken aan component keuze en componenten verdedigen en documenteren in de technische analyse. Start research Thread/Matter + documenteren in technische analyse
3 | 2023-09-28 | Research Matter protocol + documenteren in technische analyse
4 | 2023-10-12 | Research Matter protocol + documenteren in technische analyse. Op mogelijk probleem gestoten voor het device type & clusters dat ik wil implementeren
5 | 2023-10-19 | Uitzoeken hoe het probleem opgelost kan worden, tot een oplossing gekomen: device type On/Off sensor biedt de ondersteuning voor level control dat niet gedefinieert staat als een bepaalde sensor.
6 | 2023-10-26 | Opzetten van de matter hub (open thread border router met chip-tool). Testen met matter accessory. Problemen gehad omdat ik volgens mij meerdere thread netwerken heb opgezet en het bestaande accessory niet heb unpaired, wat volgens mij nodig is omdat ik dezelfde hardware heb gebruikt voor verschillende demo's en maar 1 werkte.
7 | 2023-11-02 | Testen van verschillende example projects
8 | 2023-11-09 | Uitzoeken hoe sensors worden geimplementeerd in de example projects
9 | 2023-11-16 | Uitzoeken hoe de HAL laag wordt gebruikt in de matter SDK & uitzoeken hoe dat de applicatie is opgebouwd. Uitzoeken hoe ik de level-control cluster kan implementeren.
10 | 2023-11-23 | Uitzoeken hoe ik de cluster level-control kan gebruiken. Uitzoeken hoe een custom cluster te implementeren omdat dit volgens mij de enige weg is om
11 | 2023-12-01 | Level-control cluster toegevoegd in de ZCL tool. Functies aangemaakt die de attribuut "current-level" kunnen aanpassen. Dit alles getest en dit werkt.
12 | 2023-12-07 | Bare-Metal project aangemaakt om de gyroscope te testen. Begonnen met UART interface om data naar buiten te kunnen sturen en zo te kunnen controlleren.
13 | 2023-12-15 | Verder gewerkt met het bare-metal project. UART nog verder getest. Gyroscope uitgezocht en getest, ook accelerometer uitgezocht en getest. Beslissing genomen om verder te gaan met de acceleromtere ipv gyroscope omdat deze zijn value behoudt, dan kan de value (positie van de controller) worden toegewezen aan een positie in de game.
14 | 2023-12-21 | Testen dat ik heb uitgevoerd gedocumenteerd. Verdere documentatie over het Matter protocol
15 | 2023-01-18 | De testen level-control en accelerometer willen combineren in één project. Tussentijds een update van de SDK gedaan. Bij het debuggen kreeg ik de volgende error: WARNING: Failed to read memory @ address 0xFFFFFFFE. Ik kreeg dit niet opgelost.
16 | 2023-01-25 | IDE opnieuw geinstalleerd om probleem te verhelpen maar is niet gelukt. Voor de rest nog veel dingen geprobeerd om alles aan de praat te krijgen maar niets hielp.
17 | 2023-02-01 | Verder gewerkt aan technische analyse sectie Matter Interaction model. Probleem van de mcu is opgelost, er was een probleem met de bootloader. De oplossing was door een project te gebruiken met een external bootloader, eerst de bootloader geflashed en daarna de applicatie. Nu werkt het terug. De applicatie die ik heb gebruikt was een example project, "MatterSensorOverThread" in simplicity studio. Hier heb ik momenteel nog niets in aangepast.
18 | 2023-02-08 | Nieuw project aangemaakt met bootloader "MatterAccelerometerThread". In dit project ga ik alles aanpassen zodat ik mijn sensor kan uitlezen. Hier terug gestart van hetzelfde example project. De file SensorCallback.cpp verwijderd en een nieuwe aangemaakt "SensorManager.cpp" in deze file ga ik alle fucnties maken die relevant zijn voor de sensor. Compileren werkt maar de sensor krijgt geen data, nog verder uit te zoeken.
19 | 2023-02-15 | Probleem uitgezocht met de sensor, logic analyzer aan het bordje gehangen op de SPI lines en hier zag ik dat de MOSI constant hoog was en niet veranderden bij het transmitten. Voor te controlleren welke SPI modi nodig zijn voor de sensor heb ik een bare-metal project gemaakt met de sensor om zo de lijnen uit te lezen. Hieruit bleek dat zowel MOSI als MISO en CLOCK idle laag zijn. Hieruit wist ik dus dat er ergens een probleem was in de configuratie van de SPI. Verder in de code gaan zoeken maar had nergens iets gevonden. Uiteindelijk er achter gekomen dat de bootloader met een externe flash kan werken, in de datasheet gekeken en de externe flash wordt gebruikt via SPI. Dan ben ik in de configuratie van de bootloader gaan kijken en daar heb ik dan gevonden dat de bootloader de SPI blokkeert. Dit heb ik af gezet en dan werkte alles. Verder heb ik gezocht naar een breakout game in Python, ik heb twee games gevonden en in de code gezocht naar hoe ik dit kon manipuleren.
20 | 2023-02-22 | Een keuze gemaakt welke Python game ik ga gebruiken. Onderzocht hoe ik nu het beste de data kan uitlezen, gewoon data opvragen met de CHIP-Tool is niet snel genoeg. De oplossing is door het interactieve proces van de CHIP-Tool te kunnen gebruiken. Code aangepast zodat de game bestuurbaar wordt via Matter over Thread. Dit heb ik gedaan door vanuit de game een nieuwe thread te starten zodat het lezen van de sensor de snelheid van de game niet beinvloed. In de thread gaan we de nodige commando's sturen zodat het interactive process gestart kan worden, dan wordt alles gefilterd zodat we enkel de data van de sensor overhouden. Dit wordt dan gebruikt om de paddle te bedienen.
21 | 29/feb | Gewerkt aan de documentatie.
22 | 2023-03-07 | Gewerkt aan de documentatie.
23 | 2023-03-14 | Topic matter zo goed als afgewerkt in de documentatie, alleen moeten de Terms nog aangevuld worden. Dit document is de Technical and functional analysis - Accelerometer Thread - Matter V02.docx, nieuwe versie V03 is aangevuld met alle testen.
24 | 2023-03-21 | Gewerkt aan de documentatie, topic Gecko SDK
25 | 2023-03-28 | Gewerkt aan de documentatie, topic Gecko SDK en Matter. Gewerkt aan de presentatie.
26 | 2023-04-18 | Gewerkt aan de documentatie en presentatie.
27 | 2023-05-02 | Gewerkt aan de documentatie en presentatie afgewerkt.
28 | 2024-05-16 | Documentatie afgewerkt en presentatie voor Dekimo gegeven